## CRONOGRAMA v1
CRONOGRAMA - Recoleccion de residuos electronicos (RAEE) · Version 1 · Grupo 580202009-8
Viernes 11 de septiembre de 2026, de 6:05 a 8:05 a. m. · cada FASE deja al menos un commit · las horas reales las llena quien construye
No. | ENTREGABLE | FASE | COMMIT QUE DEJA | HORAS estimadas | 6:05-6:35 | 6:35-7:05 | 7:05-7:35 | 7:35-8:05 | HORAS reales
1 | Lectura del enunciado, historias y modelo | - | - | 0.1 | 0.1
2 | Repositorio PRIVADO e invitacion a ccastro2050 (ANTES de empezar) | - | chore: repositorio inicial | 0.05 | 0.05
3 | Marcas [NECESITA ACLARACION] y su resolucion | - | - | 0.05 | 0.05
4 | 1_constitution.md y 0_mapa_versiones.md | - | Spec kit: constitucion y mapa | 0.05 | 0.05
5 | 2_spec, 3_plan, 4_research y 5_data_model | - | Spec kit v1: el QUE y el COMO | 0.1 | 0.1
6 | 6_contracts, 7_quickstart y 8_tasks (las 9 fases) | - | Spec kit v1: contratos y tareas | 0.1 | 0.1
7 | Base de datos cargada y filas contadas | Fase 0 | Fase 0 - base y esqueleto | 0.05 | 0.05
8 | Los tres modelos (clases entidad) | Fase 1 | Fase 1 - modelos | 0.05 |  | 0.05
9 | Peticiones por verbo y la excepcion | Fase 2 | Fase 2 - peticiones y excepcion | 0.1 |  | 0.1
10 | Interfaces y repositorios SQL Server | Fase 3 | Fase 3 - repositorios | 0.2 |  | 0.2
11 | Servicios y prueba de capas | Fase 4 | Fase 4 - servicios y prueba | 0.15 |  | 0.15
12 | Controladores y Program.cs (los seis endpoints) | Fase 5 | Fase 5 - controladores | 0.2 |  |  | 0.2
13 | Front: listado y formulario de las tres tablas | Fase 6 | Fase 6 - front | 0.25 |  |  | 0.25
14 | docker-compose.yml: base + API + front en un comando | Fase 7 | Fase 7 - un solo comando | 0.05 |  |  | 0.05
15 | 9_checklist.md firmado (compuerta 3) | Fase 8 | Fase 8 - cierre | 0.15 |  |  |  | 0.15
16 | RESPUESTAS.md diligenciado | Fase 8 | Fase 8 - respuestas | 0.35 |  |  |  | 0.35
TOTAL

## FASES Y PRUEBAS
Las nueve fases: cada una deja commit, y ninguna se cierra sin probarla
FASE | QUE SE HACE | COMO SE COMPRUEBA
Fase 0 | Base de datos y esqueleto | La base carga y usted cuenta las filas de las tres tablas
Fase 1 | Los modelos (clases entidad) | dotnet build compila
Fase 2 | Peticiones por verbo y excepcion | Compila; crear, reemplazar y actualizar son tres clases distintas
Fase 3 | Interfaces y repositorios SQL Server | El repositorio trae filas de verdad de la base
Fase 4 | Servicios y prueba de capas | La prueba de capas pasa; el servicio no menciona HTTP
Fase 5 | Controladores y Program.cs | Los seis endpoints responden, con 422 en PUT y 200 en PATCH
Fase 6 | El front | Lista y crea; sigue en pie con la API apagada
Fase 7 | Docker: un solo comando | docker compose up -d --build desde cero levanta los tres servicios
Fase 8 | Cierre de la version | 9_checklist.md firmado y RESPUESTAS.md diligenciado
SI FALLA | Se corrige y se comitea otra vez | Fase N (correccion) - diciendo que respondio el sistema
SI NO SALE | Se marca parcial, se sigue y se vuelve despues | Fase N - parcial: ... y luego Fase N (correccion) - ...